## Sheet1
附件：
通榆县2018年统筹整合使用财政涉农资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 进度计划 | 主管部门 | 主要建设内容及规模 | 项目年度投资计划(万元） |  |  | 完成投资（万元） |  |  | 实际开工时间 | 实际竣工时间 | 项目完成情况 | 县级资金拨付情况（万元） | 实际支出情况（万元） | 备注
[8 empty] | 合计 | 整合资金 | 其他 | 合计 | 整合资金 | 其他
合计 | [7 empty] | 142889.56 | 71930 | 70959.56 | 130440.7395 | 74482.2595 | 55958.48 |  |  |  | 73843.08 | 69129.9981
1 | 通榆县90个建档立卡贫困村村级光伏发电扶贫电站项目 | 产业发展 | 续建 | 兴隆山镇交格尔庙村、三宝村，乌兰花镇乌兰花村、春阳村，新兴乡西太村，包拉温都蒙古族乡五道营子村，瞻榆镇丰盛村，新发乡联合村，团结乡前屈村，新华镇强胜村、农林村、新丰村，向海蒙古族乡向海村、回民村、四井子村、大房村，边昭镇边昭村、五井子村，苏公坨乡乔围子村、天利太村，双岗镇林海村，鸿兴镇绿化村，八面乡阳光村，什花道乡光辉村，鸿兴镇东风村，开通镇光明村、黎明村、向荣村、羊井村 | 计划2017年6月30日完工。 | 通榆县能源局 | 在90个建档立卡贫困村实施村级光伏发电扶贫工程，保证每个贫困村达到500千瓦装机规模，全县总装机容量4.5万千瓦，电站执行电价为0.88元/千瓦时，发电收益用于建档立卡贫困村贫困户。电站收益年带动贫困户9000户。 | 34020 | 24738.92 | 9281.08 | 33965 | 33965 | 0 | 2017.4.15 | 2017.6.30完成并网 | 已完成 | 24738.92 | 24738.92
2 | 通榆县协鑫1万千瓦光伏扶贫项目 | 产业发展 | 续建 | 边昭镇边昭村 | 计划2017年6月30日完工。 | 通榆县能源局 | 建设指标1万千瓦装机规模光伏电站。 | 6846.48 | 411 | 6435.48 | 6846.48 | 411 | 6435.48 | 2017.4.10 | 2018.6.4完成并网 | 已完成 | 411 | 411
3 | 通榆县鲁能新能源有限公司光伏扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 瞻榆镇四合村 | 计划2018年12月31日完工。 | 通榆县能源局 | 建设指标1万千瓦装机规模光伏电站。 | 7500 | 450 | 7050 | 6080 | 450 | 5630 | 2018.11.14 | 2108.12.30完成并网 | 全部完成 | 450 | 450
4 | 通榆县6万千瓦光伏扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 边昭镇边昭村、双岗镇长青村、什花道乡新富村 | 计划2018年6月30日完工。 | 通榆县能源局 | 建设指标6万千瓦装机规模光伏电站。 | 44900 | 2694 | 42206 | 40600 | 2694 | 37906 | 2018.4.25 | 2018.6.30完成并网 | 已完成 | 2694 | 2694
5 | 通榆县农村公路建设项目 | 基础设施 | 新建、改建 | 瞻榆镇、乌兰花镇、开通镇、兴隆山镇、新兴乡、新发乡、向海乡、八面乡、团结乡、什花道乡、新华镇 | 计划8月开工，10月底建成通车。 | 通榆县交通局 | 新建及改建四级水泥路55.027公里。 | 2961.01 | 2961.01 |  | 2960.83 | 2960.83 |  | 2018.7 | 2019.5 | 已完成 | 2960.83 | 2838.27
6 | 通榆县贫困村道路工程建设项目（第一批） | 基础设施 | 新建 | 开通镇、双岗镇、苏公坨乡、瞻榆镇、鸿兴镇 | 2018年完成。 | 通榆县博润公司（财政局） | 新建四级水泥路44.571公里。 | 2547 | 2547 |  | 1667 | 1667 |  | 2018.8 | 2019.9 | 完成65% | 2547 | 1667
7 | 通榆县2018年农村饮水安全巩固提升工程建设项目 | 基础设施 | 改建、扩建 | 2018年改造工程共16个乡镇、146个村、456个自然屯 | 2018年10月末全部完成。 | 通榆县水利局 | 全县2018年农村饮水安全工程建设任务共456个自然屯。工程建设内容主要包括新建水源井工程120眼，管网改造236处，散户入户管网5505户，安装水处理设备427处。新建60平方米管理房156座。计划维修20平方米管理351座；安装管理房取暖设备628台/套。 | 16060 | 10073 | 5987 | 12727.57 | 6740.57 | 5987 | 2018.6 | 2019.7 | 新建工程围栏标志牌未完工 | 14372.13 | 12727.57
8 | 通榆县2018年农村危房改造项目 | 基础设施 | 新建、改建 | 各乡镇 | 计划2018年12月末完成。 | 通榆县住建局 | 改造建档立卡贫困户农村危房894户。 | 3166 | 3166 |  | 3166 | 3166 |  | 2018.5 | 2018.12 | 已完成 | 3166 | 3166
9 | 通榆县2017年农村危房改造项目 | 基础设施 | 新建、改建 | 各乡镇 | 计划2017年12月末完成。 | 通榆县住建局 | 改造建档立卡贫困户农村危房5227户。 | 8817 | 8817 |  | 8817 | 8817 |  | 2017.5 | 2017.12 | 已完成 | 8817 | 8817
10 | 通榆县重点示范村补助项目 | 产业发展 | 新建 | 新发乡六合村 | 计划2018年12月末完成。 | 新发乡人民政府 | 建蔬菜温室大棚3栋，每栋1200平方米。 | 100 | 100 | [6 empty] | 未开工 | 100
11 | 通榆县2017年八面乡八面村至双岗镇绿海村乡村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 八面乡 | 计划8月末完成工程建设,9月末前完成验收。 | 通榆县交通局 | 建设四级水泥路16.64公里。 | 912 | 912 |  | 912 | 912 |  | 2018.5 | 2018.9 | 已完成 | 912 | 912
12 | 通榆县以工代赈小型农田水利建设项目 | 基础设施 | 新建 | 相关乡镇 | 计划12月中旬完成工程建设，12月前完成验收。 | 通榆县扶贫办 | 新打灌溉井246眼，总进尺20913米。 | 397 | 397 |  | 397 | 397 |  | 2019.3 | 2019.6 | 已完成 | 397 | 219.0343 | 待验收完成后，拨付剩余资金。
13 | 通榆县以工代赈乡村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 兴隆山镇、瞻榆镇 | 计划10月前完成工程建设，11月完成验收。 | 通榆县扶贫办 | 建设四级水泥路20.985公里。 | 1151 | 1151 |  | 1115.0895 | 1115.0895 |  | 2018.9 | 2018.11 | 已完成 | 1151 | 1074.5938
14 | 通榆县雨露计划项目(一) | 教育补助 | 新建 | 16个乡镇 | 2018年4月完成项目备案。 | 通榆县扶贫办 | 2015年秋季学期—2017年秋季学期，农村建档立卡贫困家庭子女接受中高等职业教育，给予家庭扶贫助学补助。 | 107.55 | 107.55 |  | 107.55 | 107.55 |  | 2018.2 | 2018.4 | 已完成 | 107.55 | 107.55
15 | 通榆县雨露计划项目（二） | 教育补助 | 新建 | 16个乡镇 | 2018年11月底前完成项目备案。 | 通榆县扶贫办 | 2017年春季学期—2018年秋季学期，农村建档立卡贫困家庭子女接受中高等职业教育，给予家庭扶贫助学补助。 | 120 | 120 |  | 120 | 120 |  | 2018.9 | 2018.11 | 已完成 | 120 | 120
16 | 通榆县向海乡龙井村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 向海蒙古族乡龙井村小林场-五队 | 2018年11月完工。 | 向海蒙古族乡人民政府 | 该项目新建水泥路长度1.75公里，路面宽度4.5米。 | 96.25 | 96.25 |  | 96.25 | 96.25 |  | 2018.9 | 2018.11 | 已完成 | 96.25 | 91.25 | 扣留5万元质保金
17 | 通榆县庭院经济项目 | 产业发展 | 新建 | 16个乡镇 | 2018年12月完成项目备案。 | 通榆县农业局、扶贫办 | 扶持全县贫困户发展庭院经济，帮助贫困户脱贫致富。 | 206.4 | 206.4 |  | 206.4 | 206.4 |  | 2018.4 | 2018.11 | 已完成 | 206.4 | 206.4
18 | 通榆县牧业小区建设项目 | 产业发展 | 新建 | 边昭镇铁西村、五井子村（腰围子村），团结乡胜利村（前屈村），八面乡明兴村，向海乡大房村、回民村，瞻榆镇丰胜村，新兴乡新茂村，苏公坨乡农牧村（乔围子村），新华镇大有村、强盛村，兴隆山镇林茂村、交尔格庙村，新发乡联合村、六合村，鸿兴镇东风村、明月村，双岗镇林海村，什花道乡襄平村 | 2018年12月30日完工。 | 农业农村局（牧业局） | 建设整村搬迁牧业小区共261栋130500平方米。 | 3567 | 3567 |  | 1683 | 1683 |  | 2018.7 | 预计2019年7月30前竣工 | 2018年完成16个牧业小区建设，还剩10个牧业小区2019年开工建设，预计2019年7月30日前竣工 | 1683 | 1683
19 | 通榆县2018年度高标准农田建设（土地整治）项目 | 产业发展 | 新建 | 新华镇新丰村，瞻榆镇前丰村、东升村、耀东村 | 2018年9月末组织施工，2018年12月完成。 | 通榆县国土局 | 土地深松、盐碱地提质改造灌溉与排水、田间道路及农田输配电。 | 4233.18 | 4233.18 |  | 4213.88 | 4213.88 |  | 2018.10.1 | 2018.12.30 | 已完成 | 4233.18 | 3338.93
20 | 通榆县2018年中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目 | 产业发展 | 新建 | 瞻榆镇东关村、大宁村、前进村、兴隆村、丰盛村；双岗镇绿海村；团结乡解放村、前屈村、北河村、幸福村；乌兰花镇 万宝村、乌兰花村、春阳村、东木村、向海乡查格歹村、 大房村；开通镇榆林村、五星村、羊井子村、路杨村、永丰村；兴隆山镇交格庙村。 | 在2018年底前完成全部建设内容的90%。 | 通榆县水利局 | 发展4.1万亩高效节水灌溉区。 | 2639.62 | 2639.62 |  | 2639.62 | 2639.62 |  | 2018.8 | 2019.5 | 完成建设任务100%。发展4.1万亩高效节水灌溉面积，新打水源井293眼，配套（滴）喷灌设备337台套。 | 2639.62 | 1896.61 | 待验收完成后，拨付剩余资金。
21 | 通榆县2017年中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目(第二批） | 产业发展 | 新建 | 边昭镇宝龙岱村、什花道襄平村 | 在2018年底前完成验收及资金拨付工作。 | 通榆县水利局 | 发展1万亩高效节水灌溉区。 | 698 | 698 |  | 697.87 | 697.87 |  | 2018.2 | 2018.6 | 完成建设任务100%。发展1万亩高效节水灌溉面积，安装指针式喷灌机14台，改造水源井28眼，配套潜水泵41套。 | 698 | 697.87
22 | 通榆县2017年中央财政水利发展资金高效节水灌溉项目(第一批） | 产业发展 | 续建 | 开通镇黎明村 什花道襄平村 | 在2018年底前完成 验收及资金拨付工作。 | 通榆县水利局 | 发展4万亩高效节水灌溉区。 | 867 | 867 |  | 687 | 687 |  | 2017.9 | 2018.12 | 完成剩余建设任务100%，取消9台套指针机。 | 607 | 687
23 | 通榆县2017年农机园区建设项目 | 基础设施 | 续建 | 项目位于双岗镇林海村；苏公坨乡农牧村；瞻榆镇丰盛村；八面乡明星村；乌兰花镇陆家村；新华镇大有村、强胜村；新发乡六合村；团结乡前屈村；兴隆山镇交尔格庙村、林茂村；向海乡大房村、回民村；边昭镇五井子村、腰围子村；鸿兴镇东风村共16个村。 | 2018年10月30日前完工。 | 通榆县农业机械化管理总站 | 农机具库房、农机库棚、管护房等设施，园区内硬化路面。 | 742.07 | 742.07 |  | 735.2 | 735.2 |  | 2017.10 | 2018.10 | 完成16个贫困村农机库房、库棚、管护房、围墙、硬化路面等。 | 735.2 | 586
24 | 项目管理费 | [6 empty] | 235 | 235