## 2019项目
通榆县2019年农村饮水安全巩固提升工程（场站）使用财政涉农资金项目统计表
填报单位：（盖章） | [13 empty] | 领导签字：
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 进度计划 | 主管部门 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 项目年度投资计划(万元） |  |  | 截止目前完成投资（万元） |  |  | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 项目进展情况 （工程形象进度）
[9 empty] | 合计 | 整合资金 | 其他 | 合计 | 整合资金 | 其他
[9 empty] | 3041.38 | 640.38 | bar: 填报单位：（盖章） 序号
1 | 通榆县2019年农村饮水安全巩固提升工程(场站） | 基础设施 | 新建及改造 | 新华牛场，新华林场，同发畜牧场，同发林场，团结林场，双岗鹿场，三家子牛场，第一良种场，第二良种场，良井子畜牧场，第一林场，包拉温都林场，兴隆水库，胜利水库 | 2019年9月-2020年9月 | 水利局 | 通榆县农村饮水安全工程建设管理办公室 | 工程主要建设内容包括：新打水源井39眼,整体管网改造50处，新建井房42座，维修管理房8座，安装水处理设备4台；购置潜水泵49台，变频器49台，消毒设备49台，新建工程围栏及标志牌50处等。 | 3041.38 | 640.38 | 2401 |  |  |  | 2019-09-01 | 2020-09-01 | 未开工