## 2019项目
通榆县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程使用财政涉农资金项目统计表
填报单位：（盖章） | [13 empty] | 领导签字：
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 进度计划 | 主管部门 | 责任单位 | 主要建设内容及规模 | 项目年度投资计划(万元） |  |  | 截止目前完成投资（万元） |  |  | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 项目进展情况 （工程形象进度）
[9 empty] | 合计 | 整合资金 | 其他 | 合计 | 整合资金 | 其他
[9 empty] | 2775.06 | 1046.57 | 1728.49 | bar: 填报单位：（盖章） 序号
1 | 通榆县2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 新建及改造 | 什花道乡、新兴乡、开通镇、苏公坨乡、八面乡、团结乡、包拉温都乡、边昭镇、鸿兴镇、乌兰花镇、双岗镇、新华镇、向海乡、新发乡、瞻榆镇、兴隆山镇 | 2019年9月-2019年11月 | 水利局 | 通榆县农村饮水安全工程建设管理办公室 | 工程主要建设内容包括：新打水源井26眼，整体管网改造1处，部分及入户管网改造4500户，铺设供水管网长度288829米，新建30m2井房21座，安装潜水泵27台，安装变频器20台，安装远程压力表18台，安装消毒设备167台，安装水处理设备147台等。 | 2775.06 | 1046.57 | 1728.49 |  |  |  | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 已开工